План мероприятий к 30-летию со дня создания ЛГУ им. А.С. Пушкина:

| № | Мероприятие | Сроки исполнения | Площадка | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурсы |  |  |  |  |
|  | Проведение конкурсов «Лучший факультет», «Лучший преподаватель», «Лучший студент» | 21 октября 2022 | г. Пушкин | Маклаков А.Г., Журавлёв В.П., Шевелёв В.Ю. |
|  | Проведение конкурса на лучший проект «Развитие университета» | 21 октября 2022 | г. Пушкин | Маклаков А.Г., Нарышкина Е.С. |
|  | Проведение олимпиады для студентов по истории университета | 21 октября 2022 | г. Пушкин | Левашко В.О., Овчинникова Е.В. |
|  | Проведение конкурса среди студентов на лучшее поздравление (стихи, плакат, фото, видео) | 21 октября 2022 | г. Пушкин | Журавлёв В.П., Шевелёв В.Ю. |
| Торжественные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Создание клуба выпускников | 07 октября 2022 | г. Пушкин | Журавлёв В.П., Шевелёв В.Ю. |
|  | Фестиваль языков и культур | 07 октября 2022 | г. Пушкин | Коцюбинская Л.В. |
|  | Изготовление памятной медали | 14 октября 2022 | г. Пушкин | Шевелёв В.Ю. |
|  | Подготовка наград | 14 октября 2022 | г. Пушкин | Маклаков А.Г. |
|  | Проведение конференции: «Вклад университета в развитие системы образования в Ленинградской области» | 25 октября 2022 | г. Пушкин | Кобрина Л.М. |
|  | Закладка капсулы времени | 26 октября 2022 | г. Пушкин | Левашко В.О. |
|  | Проведение торжественного мероприятия в ДМ «Царскосельский» с вручением наград и концертом | 28 октября 2022 | г. Пушкин | Журавлев В.П., Шевелёв В.Ю. |
| Выставки, экспозиции |  |  |  |  |
|  | Оформление выставки ретроспективных материалов в холле университета | 07 октября 2022 | г. Пушкин | Овчинникова Е.В., Шевелёв В.Ю. |
|  | Тематическая выставка "С юбилеем - ЛГУ! С юбилеем - Истфак!" | Октябрь 2022 | г. Пушкин | Левашко В.О. |
|  | Фотовыставка "Дефектология в лицах" | Октябрь 2022 | г. Павловск | Захарова Анастасия Михайловна |
|  | Открытие музейной экспозиции университета | 15 ноября 2022 | г. Пушкин | Овчинникова Е.В., Шевелёв В.Ю. |
| Подготовка видео-материалов |  |  |  |  |
|  | Изготовление фильма об университете | 21 октября 2022 | г. Пушкин | Петрова С.А., Харченко А.С. |
|  | Подготовка цикла видеофильмов «Летопись ЛГУ» (сотрудники, работавшие в прошлом, долго работающие сейчас, лучшие выпускники) | 21 октября 2022 | г. Пушкин | Петрова С.А., Харченко А.С. |
|  | Медиапроект «ЛГУ в моей жизни» | 27 октября 2022 | г. Павловск | Клейменов С.П. |
| Спортивные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Проведение Универсиады, приуроченной юбилею | 14 октября 2022 | г. Пушкин | Солдатова М.А., Петрова В.И. |
|  | «30-летний спортивный марафон» | 21 октября 2022 | г. Пушкин | Солдатова М.А. |