ПАСПОРТ ЗАЯВКИ

НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

| Название проекта в сфере образования | Технологии формирования персонифицированных образовательных маршрутов педагогических работников в региональной системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки в условиях цифровой трансформации. |
| --- | --- |
| Разработчик проекта | Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина». 196605, г. Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, д.10. |
| Сроки реализации проекта | 01.08.2023 г. – 01.08.2026 г. |
| Цель проекта | Создание условий для становления и развития профессиональных компетенций педагогов с учётом их профессиональных дефицитов, образовательных потребностей и личностных приоритетов в режиме персонифицированных образовательных маршрутов. |
| Задачи проекта | - Обеспечение готовности профессорского-преподавательского состава, обеспечивающего дополнительное профессиональное образование, к применению технологий формирования и реализации персонифицированных образовательных маршрутов педагогических работников в структуре повышения квалификации и профессиональной переподготовки в условиях цифровой трансформации. - Обеспечение готовности педагогических работников, обучающихся в структуре повышения квалификации и профессиональной переподготовки, к дополнительному профессиональному образованию в режиме персонифицированных образовательных маршрутов в условиях цифровой трансформации. - Разработка, апробация, оценка продуктивности технологий формирования персонифицированных образовательных маршрутов педагогических работников в структуре повышения квалификации и профессиональной переподготовки. - Разработка локальных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по дополнительному профессиональному образованию педагогических работников в контексте задач проекта. |
| Основное направление деятельности инновационных площадок | Разработка, апробация и (или) внедрение методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, в том числе педагогических, научных и научно-педагогических работников и руководящих работников сферы образования, на основе применения современных образовательных технологий |
| Сведения о значимости проекта для системы образования | - 1. Информация о корреляции проекта с национальными целями и стратегическими задачами, в соответствии с нормативно-правовыми актами стратегического планирования (Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474. Реализация проекта будет способствовать решению стратегических задач: - внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций; - модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; - формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; - создание условий для развития наставничества. - Обоснование инновационности проекта. Концепт-идея проекта: технологии формирования персонифицированных образовательных маршрутов педагогов с учётом требований цифровой трансформации являются продуктивным механизмом реализации современных подходов к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, а их внедрение в практику региональной системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации предполагает качественное изменение модели непрерывного профессионального образования и её результативности. Инновационный потенциал проекта заключается в способности реализовать данную идею в виде нового технологического процесса, который будет использоваться в практической деятельности институтов профессиональной переподготовки и повышения квалификации/дополнительного профессионального образования педагогических работников. Инновационная значимость технологий формирования персонифицированных образовательных маршрутов педагогов в условиях цифровой трансформации (далее – технологии) заключается в ниже следующем. Наличие технологий позволит оперативно реагировать на динамичность внешней среды в целом и образовательного пространства в частности, включающей требования государственной образовательной политики, ресурсную и инфраструктурную составляющие и т.п. Внедрение технологий будет содействовать решению задач, заявленных в Концепции создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, а именно: - повышению качества дополнительного профессионального образования педагогических работников в регионе, как результат ориентации на специфику их конкретных профессиональных дефицитов и потребностей в профессиональном развитии на разных этапах карьерного цикла педагогической профессии; - обновлению содержания программ дополнительного профессионального образования с ориентацией на формирующиеся вызовы и задачи образования на федеральном уровне; - обновлению системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников с учетом перспективных задач и потребностей системы образования, в том числе с учетом глобальной информатизации и, тем самым, снижению уровня цифровых разрывов в региональной системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Внедрение технологий будет также способствовать: - интенсивному развитию личностного потенциала педагогов, что будет обусловлено значительным повышением степени их самостоятельности при формировании образовательного маршрута и, как следствие, их субъектности в контексте профессионально-личностного развития; - становлению инновационного поведения педагогических и управленческих кадров, как условия готовности к инновационной деятельности, которая является фактором профессионального развития в быстро меняющемся мире; - формированию гибкости организационных структур образовательных организаций и/или муниципальных служб, ответственных за обеспечение непрерывного профессионального образования педагогических работников. Реализация проекта обеспечит развитие формального, неформального и информального образования в структуре дополнительного профессионального образования педагогов в региональной системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Данный подход соответствует принципам развития инновационного потенциала системы образования, которые определены Министерством просвещения Российской Федерации. |
| Сведения о распространении и внедрении результатов проекта | - 1). Организации - площадки для апробации и внедрения результатов проекта: - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Инженерно-технологическая школа». - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новогореловская общеобразовательная школа». - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Волосовская средняя общеобразовательная школа № 1». - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Большеврудская средняя общеобразовательная школа». - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3». - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Заклинская средняя общеобразовательная школа». - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа». - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Петровская средняя общеобразовательная школа». - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4». - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пустомержская средняя общеобразовательная школа». - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 Центр образования». - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пламенская средняя общеобразовательная школа». - Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 города Волхова» Ленинградской области. - Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Алексинская средняя общеобразовательная школа». - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е.М.Малашенко». - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Любанская средняя общеобразовательная школа им. А.Н.Радищева». - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 6». - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Глажевская средняя общеобразовательная школа». - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением английского языка имени Героя Российской Федерации Андрея Владимировича Воскресенского». - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7». 2). Диссеминация опыта в рамках реализации проекта: Информационный канал: - издание коллективной монографии по результатам реализации проекта; - презентация результатов реализации проекта в системе научных/научно-методических мероприятий, посвящённых непрерывному профессиональному образованию педагогических работников; - проведение серии вебинаров и практических занятий по применению технологий формирования персонифицированных образовательных маршрутов педагогических работников. Коммуникационный канал: - организация стажировки специалистов в сфере профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников; специалистов подразделений органов управления образованием, ответственных за организацию профессионального развития педагогических работников; руководителей образовательных организаций; - организация сетевого сообщества общеобразовательных организаций, заинтересованных в применении технологий формирования персонифицированных образовательных маршрутов педагогических работников. Обучающий канал: - разработка методических рекомендаций по применению технологий формирования персонифицированных образовательных маршрутов педагогических работников (для специалистов институтов профессиональной переподготовки и повышения квалификации). |
| Участники проекта | - Организации-соисполнители проекта: - Комитет по образованию администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. - Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район». - Комитет образования администрации Лужского муниципального района Ленинградской области. - Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области. - Комитет по образованию администрации Волховского муниципального района Ленинградской области - Комитет образования администрации Тосненского муниципального района Ленинградской области - Комитет образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ - Муниципальное казённое учреждение «Центр обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области». - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Волосовский центр информационных технологий». - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных технологий», г. Приозерск. - Муниципальное казённое учреждение «Центр образования» Волховского района. - Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» (Бокситогорский район). - Муниципальное автономное учреждение «Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения». |